## Journal
Apprenti.e | Femminis Yohann |  | Durée total (h ou p) | 32p
Classe ou Groupe | MID2B |  | Experts | -
Chef.fe de Projet | X. Carrel |  | Bulle / Domaine / Module | Projet I320
Sujet | POO
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
En commun | 2026-08-28 | 90 | introduction au projet, au cdc, aux critères d'évaluation, au HandBook, création de repo et autres tâches git. | yohannf-222/Projet-320-ShootMeUp-YFS: Une version alternative de space invaders
GamePlan |  | 55 | Nous élaborons un plan du jeu que nous allons faire, respectant les consignes.
organisation |  | 35 | Nous testons gitjournal (remplacé par ce jdt), je change des fichiers dans le repo (cdc).
Bilan du jour :
En commun | 2026-09-04 | 25 | Introduction en commun, nous parlons du plan du jour (contenu livrable)
Concept du jeu |  | 40 | J'imagine les concepts de jeu que je compe faire et décide d'une direction.
Introduction |  | 55 | Rédaction de l'introduction, objectifs pédagogiques et produit.
User Stories |  | 40 | Création d'user stories (50%)
Doc |  | 20 | Je finis la documentation nécessaire à la release (rendu). | Backlog · Projet-320-ShootMeUp_Kanban-YFS
Bilan du jour :
User Stories | 2026-09-11 | 80 | Je finis les user stories (modifications possibles dans le futur). | https://github.com/users/yohannf-222/projects/1
Cdc |  | 10 | Je repasse rapidement sur le cdc pour me mettre sur la voie du travail.
Base |  | 45 | Je télécharge la base sur pm2etml et essaye de me situer dedans avec mon idée de projet. | https://apps.pm2etml.ch/jobDefinitions/99
Compte rendu de la release v1 |  | 25 | Le Cdp commente ma release v1 et me dis ce qui est à revoir.
User Stories |  | 20 | Je modifie mes US suite aux commentaires du Cdp.
Bilan du jour :
320 | 2026-10-02 | 5 | Je finis rapidement un point du module.
Sprite |  | 15 | Je fais un dessin vite fais pour les 4 états de obstacle.
Obstacle |  | 160 | J'avance sur obstacles, j'essaye de leur donner 4 états avec une image différente, je refais les images 2 fois.
Bilan du jour :
Obstacle | 2026-10-04 | 20 | Je finis les obstacles
Collisions |  | 70 | Je crée une méthode dans MathHelpers pour détecter les collisions (IsTouching) et détecte les collisions entre gouvernails et obstacles avec.
Ennemi |  | 10 | Je commence les ennemis
Bilan du jour :
sprites | 2026-10-09 | 20 | je travaille sur des sprites pour les ennemis et améliore legèrement le pirate.
Ennemi |  | 160 | Je travaille sur la classe ennemi
location |  | 5 | Je crée une classe location pour simplifier la lecture (j'avais des tableaux 2d avant)
renommage solution |  | 15 | J'essaye de renommer la solution et le projet mais J'ai trop de problême, j'opte pour avancer le 80% plutôt.
Autres |  | 20 | Je fais des commentaires dans presque tout les fichiers, ajoute des rndHelpers et commente.
Bilan du jour :
Nettoyage | 2026-10-10 | 40 | J'améliore la propreté du code en ajoutant des commentaires et en corrigeant des petites erreurs
Ennemi |  | 45 | Je refais toute la méchanique de mouvement afin que les ennemis bougent sur des axes prédéfinis.
Test |  | 20 | Pendant que j'avance sur Ennemi, je crée un Helper "ClosestValue" et fais des tests dessus, je change par la même occasion le nom du namespace.
Bilan du jour :
Objectifs | 2026-10-11 | 25 | Je crée une methode qui définis les objectifs à partir des axes dynamiquement et fais des tests dessus qui m'aident à la réparer.
axes |  | 40 | J'adapte tout le système d'axes des ennemis pour qu'il ne dépende que des axes définis au début, les objectifs ont une direction au lieu de simplement empêcher de sortir des axes.
spawners |  | 40 | J'adapte les spawners pour qu'ils soient aussi en haut de l'écran et qu'ils soient assignés automatiquement
Objectifs |  | 70 | J'essaye d'empêcher que les ennemis choisissent un objectif en diagonale et autres problèmes de mouvements liés.
User Stories |  | 15 | Je corrige un peu les US en mettant "je veux" au lieu de "j'aimerais" et en changeant les images.
Vie joueur |  | 20 | J'ajoute rapidement la vie du joueur.
Dégats joueur |  | 20 | J'ajoute les dégats du joueur (Les ennemis réapparaissent bizarrement pour le moment).
Rapport |  | 30 | Je remplis le rapport, chapitre IA, tests, bilan produit et conception.
Bilan du jour :
Corrections diverses | 2026-10-26 | 100 | Corrigé le get set de Hp pour le joueur, la methode ClosestValue, quelques valeurs imprécises et commentaires.
Bilan du jour :
Corrections | 2026-10-27 | 10 | fait afficher Hp à 0 (avant, lorsque le joueur mourrait, il n'avait pas le temps d'afficher).
Score |  | 15 | Ajout d'un score pour le joueur.
Corrections |  | 30 | Correction des dimensions des bales ennemies (mauvaises valeurs) et décalage des axes ennemis.
Ecran de mort |  | 10 | Début de l'écran de mort, faire que le jeu s'arrête en arrière plan. [WIP]
Bilan du jour :
Ecran de mort | 2026-10-28 | 45 | Le jeu se met en pause lorsque le joueur meurt, construction d'un écran de mort en cours.
Ecran de mort |  | 90 | L'écran de mort est fait, le jeu se met en pause et il peut se remettre en marche avec "Rejouer".
Bilan du jour :
deathscreen | 2026-10-29 | 20 | finitions, commentaires
Bilan du jour :
Coms | 2026-10-30 | 5 | J'ajoute des commentaires.
PlayerHp |  | 15 | Je remplace playerHp par une barre de vie au lieu du texte.
Config |  | 35 | J'ai enlevé de Config les constantes qui étaient propres à une classe, passant donc de Config.GOUVERNAIL_SPEED à Gouvernail.SPEED par ex
rejouer |  | 20 | Je change quelques lignes qui causaient une stack overflow exception lors de "rejouer"
meilleurScore |  | 25
Bilan du jour :
Rapport | 2026-10-31 | 30 | Fin du rapport
program |  | 10 | Je met l'instaciation des entités comme parametre
Total en heures |  | 31
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total